###### Приложение 1

###### к распоряжению Администрации города

от 19.08 2013 № 4612

### План мероприятий

по проведению на территории города Челябинска

с 1 сентября по 15 октября 2013 года акции «Образование всем детям»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполне-ния |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка межведомственных планов действий в период акции «Образование всем детям» |  | до 1 сентября |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения образования, социальной защиты населения, молодежи, культуры, по физической культуре, спорту и туризму, Управление Министерства внутренних дел России по городу Челябинску (далее - УМВД России по г. Челябинску), ОКУ «Центр занятости населения города Челябинска» (далее - ОКУ ЦЗН), МБУ «Центр профилактического сопровождения «Компас» (далее - МБУ «ЦПС «Компас») |
| 2. | Проведение координационных совещаний по организации акции «Образование всем детям» |  | до 5 сентября |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения образования, социальной защиты населения, молодежи, культуры, по физической культуре, спорту и туризму, УМВД России по г. Челябинску, ОКУ ЦЗН, МБУ «ЦПС «Компас» |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 3. |  | Формирование межведомственных рабочих групп для проведения рейдов по выявлению безнадзорных детей |  | до 5 сентября |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения образования, социальной защиты населения, здравоохра- нения, по делам молодежи, УМВД России по г. Челябинску |
| 4. |  | Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении и семьях «группы социального риска» |  | сентябрь -октябрь |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, УМВД России по г. Челябинску |
| II. Выявление детей и подростков, необучающихся в образовательных учреждениях, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Проведение рейдов по выявлению необучающихся, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, попавших в трудную жизненную ситуацию, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества. Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, необучающихся, детей из семей «группы социального риска» |  | сентябрь - октябрь |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, УМВД России по г. Челябинску, органы и учреждения социальной защиты населения, образования, здравоохранения, по делам молодежи, культуры, по физической культуре, спорту и туризму, межведомственные рабочие группы для проведения рейдов |
| 6. |  | Организация тематической горячей телефонной линии - «Образование всем детям» с целью выявления детей, не приступивших к обучению в новом учебном году, телефон 266-55-79, 266-50-64, 263-26-89 |  | 1 - 20 сентября |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 7. |  | Консультирование специалистами МБУ «ЦПС «Компас» подростков, обратившихся по горячей телефонной линии 261-42 -42 |  | сентябрь, октябрь |  | Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, МБУ «ЦПС «Компас» |
| 8. |  | Выявление необучающихся несовершеннолетних по микрорайонам образовательных учреждений города |  | сентябрь, октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска, межведомс-твенные рабочие группы |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 9. |  | Предоставление списков детей в возрасте от 6 до 18 лет сотрудникам образовательных учреждений города |  | сентябрь |  | Управление здравоохра-нения Администрации города Челябинска, лечеб-но-профилактические учреждения города |
| 10. |  | Формирование социального паспорта образовательного учреждения |  | сентябрь, октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 11. |  | Мероприятия по исполнению норм ст.14 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», постановления Администрации города Челябинска от 22.06.2011 № 132-п «Об определении на территории города Челябинска мест, нахождение детей в которых не допускаются в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-щих мероприятия с участием детей» |  | сентябрь - октябрь |  | УМВД России по г. Челябинску |
| 12. |  | Оказание педагогической и социально-психологической помощи выявленным необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 13. |  | Проведение специализированных мероприятий по розыску детей и подростков, ушедших из семьи, госучреждений |  | сентябрь - октябрь |  | УМВД России по г. Челябинску |
| 14. |  | Обеспечение патрулирования мест наибольшей концентрации несовершеннолетних (молодежные развлекательно-досуговые центры, места массового отдыха, супермаркеты, вокзалы, подземные переходы) |  | сентябрь - октябрь |  | УМВД России по г. Челябинску |
| 15. |  | Привлечение к ответственности лиц, вовлекающих детей и подростков в бродяжничество, попрошайничество, совершение антиобщественных действий |  | сентябрь - октябрь |  | УМВД России по г. Челябинску |
| 16. |  | Оказание экстренной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при необходимости - устройство в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили- тации, учреждения здравоохранения |  | сентябрь - октябрь |  | органы социальной защиты населения, образования, по делам молодежи, здравоохранения, УМВД России по г. Челябинску |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 17. |  | Пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска |  | сентябрь - октябрь |  | органы и учреждения социальной защиты населения, образования, по делам молодежи, здравоохранения, отделы по делам несовершен-нолетних и защите их прав, УМВД России по г. Челябинску |
| 18. |  | Пополнение банка данных несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи, госучреждений, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  | сентябрь - октябрь |  | УМВД России по г. Челябинску, отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения социальной защиты населения, образования, здравоохранения, по делам молодежи |
| 19. |  | Разработка и реализация планов индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками, семьями с детьми, выявленными в ходе акции, нуждающимися в помощи по оздоровлению обстановки в семьях, продолжению обучения детей |  | сентябрь - октябрь |  | органы и учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, по делам молодежи, УМВД России по г. Челябинску |
| 20. |  | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке при наличии оснований |  | сентябрь -октябрь |  | органы и учреждения социальной защиты населения |
| 21. |  | Осуществление приема документов от семей, воспитывающих трех и более детей, для назначения единовремен-ного социального пособия на подготовку к новому учебному году |  | сентябрь -октябрь |  | органы социальной защиты населения |
| 22. |  | Организация мероприятий по привлечению несовершеннолетних в детские муниципальные библиотеки города |  | сентябрь - октябрь |  | органы и учреждения культуры, образования, социальной защиты населения, по физической культуре, спорту и туризму |
| III. Организационно-методическая работа, информационно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Размещение в средствах массовой информации контактных телефонов органов и учреждений, осуществляю-щих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | сентябрь |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной защиты населения, образования, |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | и защиту их прав |  |  |  | здравоохранения, по делам молодежи, УМВД России по г. Челябинску |
| 24. |  | Работа информационно-консультативной прямой линии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, посвященная началу учебного года |  | сентябрь |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, по делам молодежи, УМВД России по г. Челябинску |
| 25. |  | Работа образовательного портала Управления по делам образования города Челябинска www.chel-edu.ru → Обеспечение образовательного процесса → рубрика «Образование всем детям» |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 26. |  | Проведение тренингов по профилактике социально-значимых заболеваний: - с учащимися и студентами; - с подростками, состоящими на профилактическом учете в полиции; - со специалистами образовательной системы и социальной защиты населения |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, МБУ «ЦПС «Компас» |
| 27. |  | Уличная работа по профилактике бродяжничества, наркомании, ВИЧ среди подростков-потребителей инъекционных наркотиков и мотивация их к лечению от наркозависимости |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, МБУ «ЦПС «Компас» |
| 28. |  | Организация работы консультационных пунктов по вопросам соблюдения прав детей, социальной поддержки семей с детьми |  | сентябрь - октябрь |  | органы и учреждения социальной защиты, образования |
| 29. |  | Проведение инструктивно-методи-ческих совещаний со специалистами управлений образования районов в городе, специалистами образовательных учреждений |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 30. |  | Проведение городских инструктивно-методических совещаний со специалистами образовательных учреждений |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 31. |  | Направление статистической информации о количестве обучающих-ся общеобразовательных учреждений, не приступивших к занятиям по |  | сентябрь - октябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | состоянию на 02.09.2013, 09.09.2013, 16.09.2013, 23.09.2013, 30.09.2013 и необучающихся несовершеннолетних по состоянию на 15.10.2013 в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города |  |  |  |  |
| 32. |  | Направление ежемесячной информации о количестве и банка данных необучающихся несовершеннолетних общеобразовательных учреждений по состоянию на первое число месяца в срок до 5 числа текущего месяца в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города |  | сентябрь 2013 - июнь 2014 |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 33. |  | Мероприятия, посвященные Дню знаний |  | 02.09.2013 |  | органы и учреждения культуры, образования |
| 34. |  | Цикл мероприятий: - «Читай! Учись! Мечтай!»; - «Через знания - к мечте и успеху»; - «Книжкин дом»; - «Встречаемся в библиотеке»; - «День открытых дверей»; - «Новинки в электронном мире»; - «Необычайные приключения Интернешки»; - «Самый умный пятиклассник» |  | сентябрь |  | органы и учреждения культуры, образования |
| 35. |  | Проведение лекций по истории и культуре города Челябинска для воспитанников центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей |  | сентябрь |  | органы и учреждения культуры, образования |
| 36. |  | Фестиваль документального кино (приурочено к Дню города) |  | 06.09.2013 |  | органы и учреждения образования, культуры |
| 37. |  | Фестиваль визуального искусства для обучающихся |  | 06.09.2013; 08.09.2013 |  | органы и учреждения образования, культуры |
| 38. |  | Цикл лекций, викторины, тренинги |  | сентябрь |  | органы и учреждения культуры совместно с Челябинским областным общественным движением «Возрождение Урала» |
| 39. |  | Праздник для детей городской окраины «А у нас во дворе…» |  | 07.09.2013 |  | органы и учреждения культуры |
| 40. |  | Правовой лекторий «Административ-ная ответственность несовершеннолет-них» |  | 01.09.2013; 15.09.2013 |  | органы и учреждения культуры совместно с Челябинским областным общественным движением «Возрождение Урала» |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 41. |  | Родительское собрание «Привлечение детей в библиотеку» |  |  |  | органы и учреждения культуры, образования |
| 42. |  | Торжественный прием Главы Администрации города стипендиатов Администрации города Челябинска |  | 03.09.2013 |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 43. |  | Общегородское праздничное шествие «С днем рождения, Челябинск!» |  | 07.09.2013 |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 44. |  | Мероприятия в рамках городского общественно-политического вернисажа |  | 8 сентября |  | органы и учреждения культуры, образования, социальной защиты населения, по физической культуре, спорту и туризму |
| 45. |  | 50-й городской летний слет юных туристов |  | сентябрь |  | органы и учреждения образования, по физической культуре, спорту и туризму |
| 46. |  | Осенний легкоатлетический кросс (в рамках городской спартакиады школьников) |  | сентябрь |  | органы и учреждения образования, по физической культуре, спорту и туризму |
| 47. |  | Соревнование «Папа, мама и я - туристская семья» на туристской полосе препятствий в рамках Всемирного дня туризма |  | сентябрь |  | органы и учреждения образования, по физической культуре, спорту и туризму |
| 48. |  | Городской этап областного конкурса «Вода на Земле» (в рамках городского экологического марафона) |  | сентябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 49. |  | Праздники спорта «Здравствуй, Олимпиада» в районах, образовательных учреждениях города |  | сентябрь |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 50. |  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников |  | 01.10.-15.11.2013 |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 51. |  | Городской конкурс социальных проектов (в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России») |  | 01.10.-20.03.2013 |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 52. |  | Соревнования по общей физической подготовке среди обучающихся образовательных учреждений города Челябинска (в рамках городской спартакиады школьников) |  | юноши 09.10.2013; девушки 10.10.2013 |  | Управление по делам образования города Челябинска |
| 53. |  | Праздники спорта «Здравствуй, Олимпиада» в районах, образователь-ных учреждениях города |  | сентябрь |  | органы и учреждения образования, по физической культуре, спорту и туризму |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| IV. Подведение итогов |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Проверка деятельности образова-тельных учреждений по исполнению Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации прав обучающихся при приеме в образовательные учреждения, предложений форм обучения, перевода в другое образовательное учреждение, отчисления |  | с 17 сентября по10 октября |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление по делам образования города Челябинска, УМВД России по г. Челябинску |
| 55. |  | Обобщение, анализ результатов проведенной акции в органах и учреждениях районной системы профилактики |  | октябрь |  | руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзор-ности и правонарушений несовершеннолетних |
| 56. |  | Подведение итогов акции на заседа-ниях районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственных совещаниях |  | октябрь |  | комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов в городе |
| 57. |  | Предоставление в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска: - итоговой аналитической, статисти- ческой информации о результатах акции «Образование всем детям» в 2013 году на бумажном и электронном носителях (пл. Революции, д. 2, каб. 325, тел. 263-66-28, тел./факс 263-69-42, E-mail: kdnchel@mail.ru) |  | до 24 октября |  | отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов в городе, Управление по делам образования города Челябинска, Управление социального развития Администрации города Челябинска, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Управление здравоохранения Администрации города Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска, Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска, УМВД России по г. Челябинску |

Первый заместитель

Главы Администрации города                                                                             Н.П. Котова